## Gantt Chart
ID | Task | Role | Dependency | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi | M1 (05/10) | M2 (12/10) | M3 (19/10) | M4 (26/10) | M5 (02/11) | M6 (09/11) | M7 (16/11) | M8 (23/11) | M9 (30/11) | M10 (07/12) | M11 (14/12) | M12 (21/12) | M13 (28/12) | M14 (04/01) | M15 (11/01) | M16 (18/01) | Hasil Akhir / Milestone Mikro
1 | INISIASI PROYEK | Proyek Manajer | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-14 | [17 empty] | Lingkup dan Tujuan Proyek Disepakati (RD)
1.1 | Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Talent di PT. Siapamau | Sistem Analis & Technical Writer | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | [16 empty] | Daftar Permasalahan dan Tujuan Proyek (RD)
1.2 | Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek | Sistem Analis & Technical Writer | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | [16 empty] | Dokumen Ruang Lingkup Proyek (RD)
1.3 | Pembentukan Tim Proyek dan Pembagian Peran | Proyek Manajer & Technical Writer | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | [16 empty] | Struktur Tim dan Pembagian Peran (RD)
1.4 | Persetujuan Proyek dengan Pihak PT. Siapamau | Proyek Manajer | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | [16 empty] | Notulen Persetujuan Proyek(RD)
2 | ANALISIS KEBUTUHAN | Sistem Analis | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | [17 empty] | Dokumen Kebutuhan Pengguna Final (RD)
2.1 | Identifikasi Pengguna (KOL, Admin/Tim Internal, Brand) | Sistem Analis | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | [16 empty] | Daftar Profil Pengguna (RD & SRS)
2.2 | Pengumpulan Data melalui Kuesioner Google Forms | Sistem Analis | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 9 | [16 empty] | Data Hasil Kuesioner (RD)
2.3 | Observasi Alur Kerja Founder dan Admin KOL | Sistem Analis | 2 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | [16 empty] | Catatan Observasi Alur Kerja (RD)
2.4 | Analisis Kebutuhan Fungsional | Sistem Analis | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | [16 empty] | Daftar Kebutuhan Fungsional per Peran(SRS)
2.5 | Analisis Kebutuhan Non-Fungsional (Software dan Hardware) | Sistem Analis | 2 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | [16 empty] | Daftar Kebutuhan Non-Fungsional (SRS)
3 | PERANCANGAN SISTEM | Desainer UI/UX | 3 | 2026-11-02 | 2026-12-09 | [17 empty] | Rancangan Sistem Selesai (RD)
3.1 | Pembuatan User Persona dan User Journey Map | Desainer UI/UX | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | [16 empty] | User Persona dan Journey Map (SRS)
3.2 | Perancangan Sitemap dan Struktur Navigasi | Desainer UI/UX | 3 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 7 | [16 empty] | Sitemap dan Struktur Navigasi(SRS)
3.3 | Perancangan Use Case Diagram, Flowchart, dan User Flow | Desainer UI/UX | 3 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | [16 empty] | Use Case, Flowchart, dan User Flow(SRS)
3.4 | Perancangan Wireframe Low-Fidelity | Desainer UI/UX | 3 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 7 | [16 empty] | Wireframe Low-Fidelity Seluruh Halaman (SRS)
3.5 | Penentuan Palet Warna dan Font | Desainer UI/UX | 3 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 4 | [16 empty] | Palet Warna dan Font Ditetapkan (SRS)
3.6 | Pembuatan Desain | Desainer UI/UX | 3 | 2026-11-23 | 2026-12-09 | 17 | [16 empty] | Hasil Desain (Figma)
4 | PEMBUATAN SISTEM | Programmer | 4 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | [17 empty] | Website
4.1 | Pembuatan Database | Programmer | 4 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | [16 empty] | Dokumentasi Implementasi
4.2 | Deployment Sistem (Hosting) | Programmer | 4 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 7 | [16 empty] | Kode Modul
5 | PENGUJIAN SISTEM | Tester | 5 | 2026-12-21 | 2027-01-08 | [17 empty] | Skenario Pengujian (SRS)
5.1 | Penyusunan Skenario Uji di Maze | Sistem Analis | 5 | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 3 | [16 empty] | Skenario Uji Siap di Maze (RD)
5.2 | Usability Testing oleh KOL, Admin, dan Brand | Tester | 5 | 2026-12-24 | 2026-12-30 | 7 | [16 empty] | Hasil Usability Testing Maze (RD)
5.3 | Pengisian Kuesioner System Usability Scale (SUS) | Tester | 5 | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 4 | [16 empty] | Skor SUS Responden (RD)
5.4 | Evaluasi UI dan UX | Sistem Analis | 5 | 2027-01-01 | 2027-01-05 | 5 | [16 empty] | Hasil Evaluasi UI dan UX (RD)
5.5 | Perbaikan Desain berdasarkan Masukan Pengguna | Desainer UI/UX | 5 | 2027-01-05 | 2027-01-08 | 4 | [16 empty] | Prototipe Final Hasil Perbaikan (RD)
6 | Penerapan Sistem | Proyek Manajer | 6 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | [17 empty] | UAS – Penanda Kalender Akademik (RD)
6.1 | Serah Terima Prototipe dan Aset Desain ke PT. Siapamau | Proyek Manajer | 6 | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 3 | [16 empty] | Prototipe dan Aset Desain Diserahkan (RD)
6.2 | Dokumentasi Proyek | Proyek Manajer | 6 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 7 | [16 empty] | Dokumentasi Proyek Final (RD)
6.3 | Evaluasi Proyek dan Rekomendasi Pengembangan Lanjutan | Proyek Manajer | 6 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 | [16 empty] | Laporan Evaluasi dan Rekomendasi (RD)
Formulas:
Tanggal Mulai = MIN([Tanggal Mulai, row below]:E7)
Tanggal Selesai = MAX([Tanggal Selesai, row below]:F7)