## Sheet1
Level | ID | Task | Dependency
1 | 1 | 1. INISIASI PROYEK | 1
2 | 1.1 | 1.1. Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Talent di PT. Siapamau | 1
2 | 1.2 | 1.2. Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek | 1
2 | 1.3 | 1.3. Pembentukan Tim Proyek dan Pembagian Peran | 1
2 | 1.4 | 1.4. Persetujuan Proyek dengan Pihak PT. Siapamau | 1
1 | 2 | 2. ANALISIS KEBUTUHAN | 2
2 | 2.1 | 2.1. Identifikasi Pengguna (KOL, Admin/Tim Internal, Brand) | 2
2 | 2.2 | 2.2. Pengumpulan Data melalui Kuesioner Google Forms | 2
2 | 2.3 | 2.3. Observasi Alur Kerja Founder dan Admin KOL | 2
2 | 2.4 | 2.4. Analisis Kebutuhan Fungsional | 2
2 | 2.5 | 2.5. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional (Software dan Hardware) | 2
1 | 3 | 3. PERANCANGAN SISTEM | 3
2 | 3.1 | 3.1. Pembuatan User Persona dan User Journey Map | 3
2 | 3.2 | 3.2. Perancangan Sitemap dan Struktur Navigasi | 3
2 | 3.3 | 3.3. Perancangan Use Case Diagram, Flowchart, dan User Flow | 3
2 | 3.4 | 3.4. Perancangan Wireframe Low-Fidelity | 3
2 | 3.5 | 3.5. Penentuan Palet Warna dan Font | 3
2 | 3.6 | 3.6. Pembuatan Desain | 3
1 | 4 | 4. PEMBUATAN SISTEM | 4
2 | 4.1 | 4.1. Pembuatan Database | 4
2 | 4.2 | 4.2. Deployment Sistem (Hosting) | 4
1 | 5 | 5. PENGUJIAN SISTEM | 5
2 | 5.1 | 5.1. Penyusunan Skenario Uji di Maze | 5
2 | 5.2 | 5.2. Usability Testing oleh KOL, Admin, dan Brand | 5
2 | 5.3 | 5.3. Pengisian Kuesioner System Usability Scale (SUS) | 5
2 | 5.4 | 5.4. Evaluasi UI dan UX | 5
2 | 5.5 | 5.5. Perbaikan Desain berdasarkan Masukan Pengguna | 5
1 | 6 | 6. PENERAPAN SISTEM | 6
2 | 6.1 | 6.1. Serah Terima Prototipe dan Aset Desain ke PT. Siapamau | 6
2 | 6.2 | 6.2. Dokumentasi Proyek | 6
2 | 6.3 | 6.3. Evaluasi Proyek dan Rekomendasi Pengembangan Lanjutan | 6